FPMC · INTERN

Branding & Rebranding

Interner Workflow & Produktions-Playbook

Von der Anfrage bis zur Übergabe — wiederholbar, sauber, vollständig gesichert

# 1. Zweck & Geltungsbereich

Dieses Playbook beschreibt den verbindlichen Ablauf für jedes Branding- und Rebranding-Projekt bei FPMC. Ziel: gleichbleibend hohe Qualität, klare Zuständigkeiten und ein reibungsloser Ablauf — unabhängig davon, wer das Projekt führt.

- Branding: Aufbau einer komplett neuen Markenidentität (neuer Kunde, neue Marke, kein bestehendes System).

- Rebranding: Überarbeitung einer bestehenden Marke — mit Erhalt der wertvollen Markenequity und sauberer Migration.

Grundregel:  Kein Schritt ohne Datensicherung. Jedes Quellmaterial, jeder Zwischenstand und jede alte Live-Seite wird vor Veränderung gesichert (Details siehe Website-Workflow & Datensicherung).

# 2. Rollen & Verantwortlichkeiten

| Rolle | Verantwortung im (Re)Branding |
| --- | --- |
| Executive Producer (Hazem) | Gesamtverantwortung, Kundenfreigaben, Budget, Vertragsschnittstelle, finale Abnahme. |
| Creative Director | Markenstrategie, visuelle Identität, kreative Qualität, Guidelines, Freigabe Design. |
| COO / Manager | Projektsteuerung, Timeline, Dateistruktur & Datensicherung, Kundenkommunikation, QA. |

Vier-Augen-Prinzip:  Jeder Meilenstein wird von mindestens zwei Rollen freigegeben, bevor es weitergeht. Keine Live-Schaltung ohne EP-Freigabe.

# 3. Das Phasenmodell

Sieben Phasen, jede mit klarem Ziel, Output und Datensicherung. Erst wenn der Output freigegeben und gesichert ist, beginnt die nächste Phase.

| Phase | Ziel | Output / Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 0 · Setup | Projekt aufsetzen, Material sichern | Kundenordner, Zugänge, gesichertes Quellmaterial |
| 1 · Discovery | Marke verstehen / auditieren | Briefing, Brand-Audit, Wettbewerbs-Scan |
| 2 · Strategie | Positionierung festlegen | Markenkern, Tonalität, Positionierungs-Statement |
| 3 · Identität | Visuelles System gestalten | Logo, Farben, Typografie, Bild- & Motion-Sprache |
| 4 · System | Marke dokumentieren | Brand Guidelines, Asset-Bibliothek, Tokens |
| 5 · Anwendung | Marke ausrollen | Website, Social, KI-Agent-Persona, Print |
| 6 · Übergabe | QA & Freigabe | Abnahme, Handover-Paket, Schlussbackup |

## Phase 0 — Setup & Datensicherung

- Kundenordner nach Namenskonvention anlegen (siehe Abschnitt 7).

- Alle Zugänge des Kunden sicher erfassen (Passwort-Manager, niemals im Klartext / niemals im Repo).

- Bei Rebranding: vollständiges Backup der bestehenden Marke & Live-Seite (Logos, Fotos, Code, Datenbank, Screenshots) anlegen — 30 Tage aufbewahren.

- Output: Eingerichteter Projektordner, gesichertes Quellmaterial, dokumentierte Zugänge.

## Phase 1 — Discovery & Brand-Audit

- Kunden-Briefing per strukturiertem Fragebogen (Ziele, Zielgruppe, Werte, Wettbewerb, Gefällt-mir/Gefällt-mir-nicht).

- Bei Rebranding zusätzlich: Audit der bestehenden Marke — was funktioniert (behalten = Markenequity), was nicht, warum der Wechsel.

- Wettbewerbs-Scan: 3–5 Mitbewerber visuell und sprachlich einordnen → Lücke finden.

- Output: Briefing-Dokument, Audit-Notiz, Wettbewerbs-Übersicht. → Sichern.

## Phase 2 — Markenstrategie

- Markenkern definieren: Mission, Werte, Markenpersönlichkeit (3–5 Adjektive).

- Positionierungs-Statement: Für [Zielgruppe], die [Bedürfnis], ist [Marke] die [Kategorie], die [Differenzierung].

- Tonalität / Markenstimme festlegen (gilt auch für Website-Copy UND den KI-Agenten).

- Output: Strategie-One-Pager, freigegeben durch Creative Director + EP. → Sichern.

## Phase 3 — Visuelle Identität

- Logo: Haupt-, Sekundär- und Icon-Variante; Schutzraum & Mindestgröße.

- Farbpalette: Primär-/Sekundärfarben als Tokens (HEX) — bei Bedarf aus Logo/Bildern extrahiert (z. B. Vorgehen wie bei Bosporus: #F06020 / #C0C0C0).

- Typografie: Display- & Fließtext-Schrift, Größenskala. Free-Alternativen sauber wählen (z. B. Cinzel für Serif-Versalien, Pinyon Script für Spencerian-Akzente).

- Bild- & Motion-Sprache: Fotostil, KI-Bild-Direktion, Higgsfield-Motion-Loops als Bewegtbild-Signatur.

- Output: Visuelles Identitätspaket (Logo-Dateien, Farb-Tokens, Type-Scale, Moodboard). → Sichern & versionieren.

## Phase 4 — Marken-System & Guidelines

- Brand Guidelines erstellen: Logo-Nutzung, Farben, Typo, Bildsprache, Tonalität, Do's & Don'ts.

- Asset-Bibliothek strukturieren (alle Formate, exportfertig).

- Output: Brand-Guidelines-Dokument + geordnete Asset-Bibliothek. → Sichern.

## Phase 5 — Anwendung

- Website nach Brand-System bauen (Übergabe an Website-Workflow & Master-Prompts).

- Social-Templates, Print (Visitenkarte, Beschilderung) nach Bedarf.

- KI-Agent-Persona: Der Agent spricht in der Markenstimme — Name, Tonfall, Grenzen, Sprachen aus der Strategie ableiten.

- Output: Live-fähige Anwendungen, intern QA-geprüft. → Sichern.

## Phase 6 — Übergabe, QA & Freigabe

- QA-Checkliste durchgehen (Konsistenz, Rechtschreibung, Links, Ladezeit, mobile Ansicht, Agent-Antworten).

- Kundenabnahme dokumentieren (schriftliche Freigabe).

- Handover-Paket übergeben: Guidelines, Asset-Bibliothek, Zugänge, Kurz-Anleitung.

- Schlussbackup aller finalen Dateien anlegen und als „Final“ markieren.

- Definition of Done: Freigabe erteilt, alle Assets gesichert, Handover übergeben, Schlussbackup vorhanden.

# 4. Rebranding-Spezial: Migration ohne Reibung

Rebranding ist riskanter als Branding, weil Bestehendes verändert wird. Diese Regeln verhindern Datenverlust und Sichtbarkeitseinbrüche:

- Markenequity sichern: Im Audit festlegen, was bleibt (bekannte Farbe, Bildmarke, Claim). Nicht alles über Bord werfen — Wiedererkennung erhalten.

- Vollbackup zuerst: Vor jeder Änderung die alte Seite komplett sichern (Code, Datenbank, Medien, Screenshots aller Seiten).

- SEO erhalten: URL-Struktur dokumentieren, 301-Weiterleitungen für geänderte URLs einplanen, Meta-Daten migrieren.

- Phasenweiser Rollout: Möglichst auf Staging testen, dann live — nicht stückweise inkonsistent.

- Kommunikation: Den Markenwechsel aktiv erklären (Website-Hinweis, Social-Post) — Kunden sollen die neue Marke wiedererkennen.

Rollback-Plan:  Vor dem Go-Live steht fest, wie im Fehlerfall innerhalb von Minuten auf die gesicherte alte Version zurückgesetzt wird.

# 5. Datensicherung pro Phase (Kurz-Checkliste)

- Phase 0: Quellmaterial + alte Live-Seite gesichert?

- Jede Phase: Output gesichert & versioniert, bevor es weitergeht?

- Zugänge im Passwort-Manager, nicht im Projektordner im Klartext?

- Rebrand: Vollbackup + Rollback-Plan vorhanden?

- Phase 6: Schlussbackup angelegt und als „Final“ markiert?

Merksatz:  „Was nicht an zwei getrennten Orten liegt, existiert nicht.“ Details & 3-2-1-Regel im Website-Workflow-Dokument.

# 6. Qualitätskriterien (Definition of Done)

- Konsistenz: Logo, Farben, Typo, Tonalität über alle Kanäle identisch.

- Premium-Anmutung: hebt sichtbar vom Wettbewerb ab.

- Anwendbar: Guidelines so klar, dass auch Dritte sie korrekt umsetzen können.

- KI-Agent spricht erkennbar in der Markenstimme.

- Alle Daten gesichert, Handover vollständig, Freigabe schriftlich.

# 7. Tools, Dateistruktur & Namenskonventionen

### Standard-Ordnerstruktur pro Kunde

/Kunden/[ID]_[Name]/

00_Intake/        Briefing, Vertraege, Zugaenge (Verweis)

01_Quellmaterial/ Logos, Fotos, Originaldateien des Kunden

02_Marke/         Logo-Varianten, Farb-Tokens, Guidelines

03_Web/           Code-Repo (Verweis), config.json, Daten

04_Media/         Renderings, Higgsfield-Outputs, Videos

05_Agent/         System-Prompt, Wissensbasis

06_Backups/       Snapshots, Export der alten Seite (Rebrand)

99_Final/         Freigegebene Deliverables

- Werkzeuge: Claude Code (Build & Automatisierung), Higgsfield (Bild/Motion), Git (Code-Versionierung), Passwort-Manager (Zugänge), Cloud mit Versionierung (Assets).

- Namenskonvention: [KundenID]_[Bereich]_[Beschreibung]_v[Nr] — z. B. BOSP_Logo_primaer_v3.